33° Edital PPP-ECOS

ANEXO 1 - Plano de Trabalho

Nome do projeto:

Nome da organização proponente:

Orientações de preenchimento:

- Para cada objetivo específico (já listado no item 38 do formulário de inscrição) descreva todas as atividades necessárias para o seu alcance, de modo que seja possível visualizar as etapas do projeto sendo realizadas rumo aos seus objetivos.

- Para cada atividade informe os indicadores que serão utilizados para demonstrar se a atividade foi cumprida com êxito. Esses indicadores incluem informações sobre quantidade, qualidade e tempo. Por exemplo, o tamanho da área que será cultivada, o número de pessoas que serão envolvidas em uma atividade de capacitação, a satisfação das pessoas com a organização, etc.

- Por fim, aponte o/a(s) responsável(eis) por cada atividade.

- Conforme a necessidade, novas linhas podem ser incluídas na tabela abaixo, ou ainda, podem ser excluídas.

| Objetivos específicos | Atividades para atingir os objetivos | Indicadores | Nome do responsável por cada atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| - aumentar a produção de alimentos e geração de renda das famílias atendidas | 1.1. Implantação de áreas de produção de hortaliças e frutas. | construção de 1000mm² de canteiro, aquisição dos insumos, plantio de 1000 mudas de frutas. | Cristóvam e Bira |
|  | 1.2. Implantação de áreas de produção de pescado | construção dos 10 tanques de produção, a aquisição de 1000 alevinos, colheita de 10000kg de pescado | Tamara A. P. Cedro e técnico contratado |
|  | 1.3 comercialização do excedente | venda de 10.000 kg de peixe vivo, entrega de 500 kg de produtos para merenda escolar | Thiago Santana e José Raimundo |
| - ampliar a produção de pescado para atender a agroindústria da COOMAF | 2.1. implantação do sistema de recirculação fechado - RAS | 1000m² de área de produção, sistema implantado com 6 tanques de produção. | Tamara A. P. Cedro |
|  | 2.2. custeio de manutenção e produção de 2 ciclos (ração, alevino) | produção de 8T de pescado, aquisição de 10T de ração, 8000 alevinos | Tamara A. P. Cedro e carmélia marques |
|  | 2.3. beneficiamento de produto | colheita de 8000 kg de peixe, transformação em 4.000 kg de peixe envíscerado e 1000 kg de filé. | Thiago de Souza Santana |
| - implantar tecnologias inovadoras, econômicas e ambientalmente limpas | 3.1. implantação do filtro biológico para o sistema de recirculação da água | 1 filtro biológico para atender o sistema RAS | Tamara A. P. Cedro |
| - Capacitar e orientar as famílias sobre a produção, a organização e a consciência ambiental | 4.1. Acompanhamento da produção com assistência técnica | contratação de 1 técnico para acompanhar as famílias do projeto | Tamara A. p. Cedro |
|  | 4.2. realização de capacitações e palestras importantes para as famílias e os diregentes da coomaf. | realização de 8 capacitações ao todo. | Thiago de S. Santana e Tamara A. C. P. Cedro |
|  | 4.3. realização de palestras e encontros de intercâmbio | realização de 3 palestras e 3 viagens de intercambio. | Thiago de S. Santana |